## WBS
WBS (Work Breakdown Structure)
프로젝트명 |  | 밥상예산매니저 (Meal Planning) — 월 식비 예산 기반 밀플래닝 / 2026-07-09 ~ 08-26 (7주) |  |  |  | 7월 | [22 empty] | 8월
구분 | 세부 | 내역 | 진행기간 | 담당자 | 비고 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. 기획·설계 | 주제·팀빌드 | 주제 선정 · 역할분담 · 서비스 정의 | 7/09~7/11 | 전체 | bar: 7월 9 to 7월 11; 8월 1
| 요구사항 | 화면정의서 · 기능정의서 작성 | 7/11~7/14 | 봉수·건우 | bar: 7월 11 to 7월 14; 8월 1
| DB 설계 | OLTP 스키마 확정 (schema-production) | 7/14~7/15 | 봉수 | SSOT 확정 | bar: 7월 14 to 7월 15; 8월 1
| API 설계 | API 명세 · 서비스 코드 컨벤션 | 7/15~7/18 | 봉수 | account = 정본 레퍼런스 | bar: 7월 15 to 7월 18; 8월 1
| 아키텍처 | MSA 13종 설계 · 도메인 용어집 | 7/13~7/22 | 봉수·태현 | bar: 7월 13 to 7월 22; 8월 1
| AI 설계 | AI 명세서 (CPU 전용 모델 선정) | 7/20~7/22 | 건우 | GPU 불가 제약 | bar: 7월 20 to 7월 22; 8월 1
2. 앱 개발 | account | 인증 · JWT · OAuth(카카오·구글) | 7/15~8/05 | 봉수 | bar: 7월 15 to 8월 5
| recipe | 레시피 · 레시피북 · 검색 | 7/16~7/30 | 태현 | bar: 7월 16 to 7월 30; 8월 1
| price·budget | 가격비교 · 예산 · 밀플랜 | 7/16~8/01 | 봉수 | bar: 7월 16 to 8월 1
| chat | 챗봇 (의도분류 + 템플릿) | 7/18~8/03 | 건우 | bar: 7월 18 to 8월 3
| ocr | 영수증 OCR → 냉장고 재고 | 7/20~8/03 | 건우 | bar: 7월 20 to 8월 3
| video | YouTube URL → 레시피 추출 | 7/22~8/01 | 건우 | Gemini API 예외승인 | bar: 7월 22 to 8월 1
| operations | 이상징후 대시보드 (장애조사) | 8/01~8/20 | 정현 | bar: 8월 1 to 8월 20
| frontend | React · Vite · PWA | 7/14~8/10 | 봉수·건우 | bar: 7월 14 to 8월 10
| QA | UI/UX 리뷰 · QA 배치 1~3 | 7/28~8/06 | 전체 | bar: 7월 28 to 8월 6
3. AI·데이터 | 크롤러 | 마켓컬리 · 오아시스 · 만개레시피 | 7/16~8/05 | 태현·정은 | 교육용 비상업 | bar: 7월 16 to 8월 5
| 재료 NER | 한식 재료 추출 (CRF) | 7/20~8/02 | 건우 | CPU 학습 | bar: 7월 20 to 8월 2
| 이상탐지 | 최저가 알림 (통계 이상탐지) | 7/25~8/05 | 정은 | bar: 7월 25 to 8월 5
| 랭킹 | 레시피 랭킹 (LightGBM) | 7/28~8/08 | 건우 | bar: 7월 28 to 8월 8
| Bedrock | 장애 RCA · 리뷰 요약 | 8/05~8/18 | 건우·정현 | bar: 8월 1; 8월 5 to 8월 18
| CDC | PGSync PG→ES 동기화 | 7/29~8/06 | 봉수 | bar: 7월 29 to 8월 6
4. 온프렘 K8s | P0 부트스트랩 | kubeadm 1.34 + Cilium (kube-proxy 대체) | 7/24~7/28 | 봉수·태현 | 🏁 7/27 가동 | bar: 7월 24 to 7월 28; 8월 1
| P0 기반스택 | MetalLB · OpenEBS · Istio · ArgoCD · ESO | 7/27~7/28 | 봉수 | bar: 7월 27 to 7월 28; 8월 1
| P1 앱 이전 | 앱 13종 인클러스터 이전 | 7/28~7/28 | 봉수 | 🏁 무중단 | bar: 7월 28; 8월 1
| P2 데이터 컷오버 | CNPG · ECK · Strimzi · Redis 이전 | 7/29~7/30 | 봉수·태현 | 🏁 유실 0 | bar: 7월 29 to 7월 30; 8월 1
| 모니터링 컷오버 | LGTM (Loki·Tempo·Grafana) 인클러스터 | 7/30~7/30 | 정현 | bar: 7월 30; 8월 1
| P3 스케일 | HPA · KEDA scale-to-zero · Pooler | 7/30~7/30 | 봉수 | bar: 7월 30; 8월 1
| P4 정리 | 구 VM 3대 해체 · 5노드 확장 | 7/31~7/31 | 봉수 | 🏁 P0~P4 완료 | bar: 7월 31 to 8월 1
5. CI/CD | CI 호스트 | Harbor · Jenkins · SonarQube (호스트 C) | 7/24~7/26 | 봉수 | bar: 7월 24 to 7월 26; 8월 1
| 파이프라인 | pytest → Trivy 게이트 → Harbor push | 7/26~8/02 | 봉수 | bar: 7월 26 to 8월 2
| GitOps | ArgoCD 앱/플랫폼 2트랙 배선 | 7/28~8/02 | 봉수 | 🏁 CD 자동화 | bar: 7월 28 to 8월 2
| PR 게이트 | Multibranch · 브랜치 보호 · 리뷰 필수 | 8/02~8/05 | 봉수 | bar: 8월 1 to 8월 5
6. 운영·보안 | NetworkPolicy | app ns 양방향 default-deny + 차단 실증 | 8/03~8/08 | 봉수 | bar: 8월 1; 8월 3 to 8월 8
| RBAC | 5인 역할별 권한 분리 | 8/08~8/10 | 봉수 | data ns 는 admin 전용 | bar: 8월 1; 8월 8 to 8월 10
| 하드닝 | etcd at-rest 암호화 · CIS · PSA | 8/05~8/10 | 봉수 | 137/137 암호문 | bar: 8월 1; 8월 5 to 8월 10
| 백업 | PG · etcd · 소스 · 비밀 7트랙 → S3 | 7/31~8/13 | 봉수 | bar: 7월 31 to 8월 13
| 부하테스트 | k6 2스테이지 → HPA 값 도출 | 8/04~8/08 | 봉수 | p95 2.7s→46ms | bar: 8월 1; 8월 4 to 8월 8
| 배포전략 | Argo Rollouts 카나리 (ADR-0001) | 8/05~8/09 | 봉수 | bar: 8월 1; 8월 5 to 8월 9
7. AWS 이관 | 이관 설계 | 확정결정 C-1~C-89 · 목표 아키텍처 | 8/06~8/13 | 봉수 | 🔴 8/09 최우선 승격 | bar: 8월 1; 8월 6 to 8월 13
| A0 IaC | Terraform 118 리소스 · Ansible | 8/11~8/13 | 봉수 | 드리프트 0 | bar: 8월 1; 8월 11 to 8월 13
| A0.5 CI | GitLab EC2 · 러너 · OIDC 페더레이션 | 8/12~8/14 | 봉수 | 🏁 GitLab 정본 | bar: 8월 1; 8월 12 to 8월 14
| A1 데이터 | CNPG · ECK · ElastiCache · PGSync | 8/13~8/14 | 봉수 | 체크섬 일치 | bar: 8월 1; 8월 13 to 8월 14
| A2 앱·진입 | 앱 12종 · ALB(ACM·WAF) · Istio GW | 8/13~8/14 | 봉수 | 🏁 aws. 라이브 | bar: 8월 1; 8월 13 to 8월 14
| 팀 접근 | IAM 그룹 3종 · EKS Access Entry | 8/14~8/14 | 봉수 | bar: 8월 1; 8월 14
| A5 크롤 운반 | S3 → SQS → KEDA → 리파이너 | 8/15~8/18 | 봉수·정은 | 스케일-투-제로 | bar: 8월 1; 8월 15 to 8월 18
| Blue-Green | account · recipe 무중단 전환 | 8/17~8/18 | 봉수 | 5xx 0건 | bar: 8월 1; 8월 17 to 8월 18
| 보안 알림 | GuardDuty·CloudTrail → Lambda → Slack | 8/16~8/18 | 봉수 | bar: 8월 1; 8월 16 to 8월 18
| 오토스케일 | Karpenter vs CA 실측 · PriorityClass | 8/19~8/21 | 봉수 | 51초 vs 65초 | bar: 8월 1; 8월 19 to 8월 21
| 서버리스 트랙 | mp-ai Lambda 10종 · IAM 권한경계 | 8/14~8/18 | 건우·정현 | bar: 8월 1; 8월 14 to 8월 18
8. 발표 | 도판 | 아키텍처·토폴로지 다이어그램 | 8/18~8/21 | 봉수 | bar: 8월 1; 8월 18 to 8월 21
| 자료 작성 | 발표 자료 · 시방서 · WBS | 8/19~8/25 | 전체 | bar: 8월 1; 8월 19 to 8월 25
| 리허설 | 시연 시나리오 · 부하 데모 리허설 | 8/22~8/25 | 전체 | bar: 8월 1; 8월 22 to 8월 25
| 최종 발표 | 최종 발표 | 8/26~8/26 | 전체 | 🏁 종료 | bar: 8월 1; 8월 26